PATVIRTINTA

mokyklos-darželio „Rūtelė“  direktoriaus

2022 m. rugsėjo 27 d.

Įsakymo Nr. M-25

Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos

veiksmų ir priemonių planas

2022-2024 metai

Tikslas – Laiku ir kokybiškai pasiruošti darbui su atnaujintu ugdymo turiniu

Uždaviniai:

- Vykdyti paruošiamuosius darbus ugdymo turinio atnaujinimui.

- Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, pasirengimą planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, teikiant kolegialią metodinę pagalbą ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimą

- Organizuoti informacijos sklaidą bendruomenėje, susijusią su BP diegimo procesu mokykloje

- Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus žinių pagrindus dalykų turiniu ir ugdant kompetencijas

Veikla:

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdytojai Resursai | Data | Laukiami rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.uždavinys. Vykdyti paruošiamuosius darbus ugdymo turinio atnaujinimui. |  |  |  |  |
| 1. | Sudaryti komandą UTA pasiruošimui, susitarti dėl strategijos | A.Šimaitienė Žmogiškieji ištekliai | 2022-04 | Pasiskirstymas darbais, kiekvienas komandos narys atlieka paskirtus darbus, konsultuoja bendruomenę UTA klausimais |
| 2. | Atlikti pedagogų apklausą „Bendra informacija/požiūris į atnaujinamą ugdymo turinį“ | G. Trim Žmogiškieji ištekliai | 2022-06 | Žinoma situacija, pedagogų nuomonės ir požiūriai į UTA |
| 3. | Atlikti turimų išteklių, priemonių analizę | G. Trim Žmogiškieji ištekliai | 2022-08 | Žinoma situacija, kuris leis numatyti strategines kryptis ugdymo turinio atnaujinimui, nustatyti poreikiai |
| 4. | Parengti skaitmeninio mokymosi išteklius pagal temas ir klases | R. Žiaukienė D. Dūdaitė Žmogiškieji ištekliai | iki 2022-10 | Teikiama pagalba mokytojams |
| 5. | Parengti renginių, edukacijų sąrašą, kurios atsiskleistų ugdomos mokinių kompetencijos | G. Verikienė Žmogiškieji ištekliai | iki 2022-10 | Pagalba mokytojams ugdant mokinių kompetencijas |
| 6. | Parengti pamokos stebėsenos vertinimo lapus, kuriuose atsispindėtų UTA. | L. Ulerienė Žmogiškieji ištekliai | iki 2022-10 | Refleksija, pagalba mokytojams, akcentų išryškinimas stiprinant asmens savybių ir vertybių ugdymą, turinio ir kompetencijų integravimą |
| 7. | Ugdymo priemonių įsigijimo ir reikalingų erdvių sukūrimo sąrašo sudarymas ir palaipsnis įsigijimas | J.Petraitienė MK ir 2 % lėšos | 2022-2024 m.m. | Parengtas sąrašas, nustatyti prioritetai. Vykdomos priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos |
| 2. uždavinys. Stiprinti mokytojų bendradarbiavimą, pasirengimą planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, teikiant kolegialią metodinę pagalbą ir organizuojant kvalifikacijos tobulinimą |  |  |  |  |
| 1. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas grupėse | Pedagogai Žmogiškieji ištekliai | 2022 rudens atostogų metu | Nuomonių, patirties pasidalinimas, mokytojų gebėjimų išryškinimas, bendradarbiavimas |
| 2. | Individualus kompetencijų sandų ir jų raiškos nagrinėjimas ir pamokos pavyzdžio kūrimas metodinėse grupėse | Pedagogai Žmogiškieji ištekliai | 2022-2023 m.m. | Nuomonių, patirties pasidalinimas, mokytojų gebėjimų išryškinimas. Pastebima ugdymo turinio kaita. |
| 3. | Pedagogų, administracijos dalyvavimas mokymuose. Atskirų mokytojų dalyvavimas ir mokymasis programoje „Vedliai“. Visiems pedagogams išpirktos licencijos Pedagogas.lt | J. Petraitienė MK lėšos, skirtos kvalifikacijai | 2022- 12 mokinių žiemos atostogų metu | Kvalifikacijos kėlimas, žinios ir jų pritaikymas pasiruošimui diegiant UTA. Kiekvienam pedagogui sudarytos sąlygos tobulinti kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas BP. |
| 4. | Pasitelkiant naujas ugdymo technologijas, įvesti novatorišką ugdymo turinį. | J. Petraitienė Žmogiškieji ištekliai MK lėšos | 2023 nuo rugsėjo mėn. | Nuoseklus perėjimas prie skaitmeninio turinio, ugdymo turinys lankstus, grįstas kompetencijomis. Mokytojai turi išpirktas licencijas Eduka ir Ema skaitmeniniui turiniui, dalyvauja programos „Vedliai“ mokymuose ir perduoda žinias įstaigos pedagogams. |
| 5. | Teikti paraiškas dėl galimybės mokytojams dalyvauti mokymuose, įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ | A.Šimaitienė MK lėšos | Paskelbus galimybei dalyvauti nemokamuose NŠA mokymuose | Perduotos žinios įstaigos pedagogams. |
| 6. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Pamokų analizė | J. Petraitienė, G.Verikienė, J.Tatarūnienė Žmogiškieji ištekliai | nuo 2023 spalio mėn. | Gerosios patirties sklaida |
| 7. | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | A.Šimaitienė, G.Trim J.Petraitienė | nuolat | 30-35 stebėjimai ir vertinimai |
| 3. uždavinys. Organizuoti informacijos sklaidą bendruomenėje, susijusią su BP diegimo procesu mokykloje |  |  |  |  |
| 1. | Sukurti mokyklos internetinėje svetainėje skiltį „Ugdymo turinio atnaujinimas“ | D.Dūdaitė | 2022-10 | Sukurta nauja skiltis mokyklos puslapyje „Ugdymo turinio atnaujinimas“. Informacijos sklaida bendruomenei |
| 2. | Bendruomenės informavimas apie atnaujintų BP diegimo žingsnius | Klasių mokytojai | nuolat | UTA komandos pristato veiklos planą. Tėvų susirinkimų metu gauta detali informacija apie atnaujintą turinį, skiriamą dėmesį kompetencijoms. |
| 3. | Aprūpinti pedagogus naujausiais leidiniais, skleisti informaciją UTA klausimais. | J. Petraitienė MK lėšos | 2023-02 | Grupės socialiniai tinklai, Tamo dienynas, mokyklos puslapis, metodiniai susirinkimai. |
| 4. uždavinys. Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus žinių pagrindus dalykų turiniu ir ugdant kompetencijas |  |  |  |  |
| 1. | Parengti ugdymo planus 1 ir 3 klasėm | Mokytojai Žmogiškieji ištekliai | 2023-08-31 | 2023-09-01 pasiruošta 1 ir 3 klasėse darbui su atnaujintu turiniu |
| 2. | Parengti ugdymo planus 2 ir 4 klasėm | Mokytojai Žmogiškieji ištekliai | 2024-08-31 | 2024-09-01 pasiruošta 2 ir 4 klasėse darbui su atnaujintu turiniu |
| 3. | 1 ir 3 klasių mokinių pasiekimų analizė, pradėjus dirbti pagal atnaujintas BP | J.Petraitienė Žmogiškieji ištekliai | 2023-06 | Stebima mokinių asmeninė pažanga, raiška |
| 4. | 3 klasių mokinių jausenos tyrimas | Socialinė pedagogė S. Taraškevičienė | 2023-06 | Stebima mokinių savijauta |
| 5. | Ugdant kūrybiškumo kompetenciją bendradarbiauti su Valstybiniu Kauno dramos teatru dalyvaujant projekte „Kubas“ | S.Skučaitė Žmogiškieji ištekliai | 2022-2024 m.m. | Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys |
| 6. | Toliau skatinti bendradarbiavimu grįstą mokymąsi | Mokytojai | nuolat | Pagalba vienas kitam, geri mokinių tarpusavio santykiai |
| 7. | Konkretus formuojamasis vertinimo realiuoju laiku | Mokytojai | 2022-2024 m.m. | Savalaikė pagalba mokiniui |
| 8. | Projektinių darbų skatinimas | Mokytojai | 2022-2024 m.m. | Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys. Bendradarbiavimas ir darbas komandoje. |
| 9. | Mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimas | Būrelių vadovai, mokytojai | nuolat | Neformalus ugdymas. IT integravimas į mokomuosius dalykus. |

Pritarta UTA komandos susirinkime,

2022 rugsėjo 16 d., protokolo Nr.1

UTA komandos pirmininkas											                                     Aida Šimaitienė